PEMBUATAN APLIKASI TIKET ANTRIAN DIGITAL
DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL – KAB KARAWANG

# PROPOSAL PENAWARAN HARGA

## PEMBUATAN APLIKASI TIKET ANTRIAN DIGITAL

Disusun oleh

CV. AT LESTARI

Integrating Technology with Smart Interior Solutions

# DAFTAR ISI

- Surat Penawaran

- Profil Perusahaan

- Latar Belakang

- Tujuan

- Ruang Lingkup Pekerjaan

- Fitur Aplikasi

- Spesifikasi Teknis

- Jadwal Pelaksanaan

- Penawaran Harga

- Garansi dan Maintenance

- Ketentuan Pembayaran

- Penutup

# 1. SURAT PENAWARAN

Nomor : 001/SPH/ATL/VII/2026

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Pimpinan

....................................

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital yang cepat, efektif, transparan, dan terintegrasi, bersama ini kami mengajukan penawaran pekerjaan Pembuatan Aplikasi Tiket Antrian Digital.

Aplikasi yang kami tawarkan dirancang untuk membantu proses pelayanan masyarakat sehingga pengambilan nomor antrian menjadi lebih tertib, mudah dipantau secara real-time, serta menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelayanan.

Kami berharap proposal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan kami siap melakukan presentasi maupun penyesuaian sistem sesuai kebutuhan instansi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. AT LESTARI

# 2. PROFIL PERUSAHAAN

CV. AT LESTARI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang:

- Pengembangan Software

- Sistem Informasi

- Komputerisasi Perkantoran

- Jaringan Komputer

- Desain Interior

- Maintenance Gedung Perkantoran

- Pengadaan Perangkat IT

Kami berkomitmen memberikan solusi teknologi yang tepat guna, mudah digunakan, aman, dan sesuai kebutuhan instansi pemerintah maupun swasta.

# 3. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah instansi pemerintah. Sistem antrian yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai kendala, antara lain:

- Antrian yang tidak tertib.

- Sulit mengetahui jumlah pengunjung.

- Tidak tersedia laporan pelayanan.

- Waktu tunggu yang tidak terukur.

- Kurangnya transparansi proses pelayanan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem antrian digital yang mampu meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

# 4. TUJUAN

Tujuan pembangunan aplikasi adalah:

- Mempermudah masyarakat mengambil nomor antrian.

- Mengurangi antrian yang tidak teratur.

- Mempercepat proses pelayanan.

- Menampilkan informasi nomor antrian secara real-time.

- Menyediakan laporan statistik pelayanan.

- Mendukung digitalisasi pelayanan publik.

# 5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang akan kami laksanakan meliputi:

- Analisis kebutuhan sistem

- Desain tampilan aplikasi (paralel)

- Perancangan struktur database & server lokal (PocketBase)

- Pembuatan 3 aplikasi:  KIOSK, Web Display, dan Aplikasi Loket (Admin & Petugas)

- Instalasi aplikasi pada perangkat

- Konfigurasi jaringan lokal

- Pengujian sistem

- Training operator (admin & petugas)

- Dokumentasi sistem

- Pendampingan implementasi

# 6. FITUR APLIKASI

## Modul Administrator

- Login Administrator

- Manajemen User (Tambah/Edit/Aktif-Nonaktifkan)

- Manajemen Akun Petugas

- Pengaturan Jenis Layanan

- Pengaturan Jam Operasional & Hari Libur

- Pengaturan Display TV (Running Text, Logo, Video)

- Pengaturan Lokasi untuk Jadwal Sholat

- Pengaturan Nomor Antrian

- Dashboard Ringkasan Pelayanan Harian (real-time)

## Modul Operator

- Login & Pemilihan Loket yang Dijaga

- Panggil Nomor Berikutnya

- Ulangi Panggilan

- Lewati Nomor

- Selesai Pelayanan

- Monitoring Sisa Antrian pada Loket yang Dijaga

- Riwayat Layanan pada Hari Berjalan

## Modul Pengunjung

- Pilih Jenis  Layanan (Loket A/B/C/D, termasuk layanan Prioritas langsung)

- Ambil Nomor Antrian

- Cetak Tiket

- Informasi Nomor Berjalan

- Estimasi Sisa Antrian

## Display TV

- Nomor Antrian Berjalan (real-time)

- Daftar Antrian Berikutnya per Loket

- Jadwal Sholat Otomatis + Audio Adzan

- Audio Lagu Indonesia Raya (di jam yang ditentukan, hari kerja)

- Running Text Informasi

- Jam Digital & Logo Instansi

## Laporan

- Rekap Harian

- Export PDF

- Export Excel

Catatan: sesuai kebutuhan instansi, sistem ini dirancang murni untuk kebutuhan antrian harian tanpa penyimpanan data jangka panjang. Modul laporan bulanan/tahunan dengan histori data dapat dikembangkan sebagai modul tambahan apabila diperlukan di kemudian hari

# 7. SPESIFIKASI TEKNIS

Platform

- Windows

- Android

- Server lokal berjalan pada Windows, tidak bergantung pada layanan cloud/internet

- Multi-device, real-time sync antar KIOSK, Android TV, dan Tablet Loket

- Multi-user

- Server dikonfigurasi sebagai service dengan auto-restart, sehingga otomatis berjalan kembali apabila terjadi restart perangkat atau gangguan sesaat

Bahasa Pemrograman

- Flutter (Dart)

- HTML5

- CSS

- JavaScript

Database

- PocketBase (self-hosted, berjalan lokal pada Windows), tidak bergantung pada layanan cloud/internet

Perangkat Pendukung

- KIOSK (mesin pengambilan tiket)

- Thermal Printer

- Tablet Android (aplikasi loket untuk admin dan petugas)

- Android TV/Smart TV (web display)

- Router WiFi lokal, dengan konfigurasi IP statis untuk KIOSK

# 8. JADWAL PELAKSANAAN

| Tahapan | Durasi |
| --- | --- |
| Survey Kebutuhan | 2 Hari |
| Desain Sistem | 5 Hari |
| Setup Server Lokal (PocketBase) & Struktur Data | 5 Hari |
| Pengembangan Aplikasi KIOSK | 12 Hari |
| Pengembangan Aplikasi Loket (Admin & Petugas) | 14 Hari |
| Pengembangan Web Display TV | 10 Hari |
| Integrasi & Sinkronisasi Antar Aplikasi | 5 Hari |
| Testing Sistem | 5 Hari |
| Instalasi & Konfigurasi Perangkat | 1 Hari |
| Training Operator | 1 Hari |
| Pendampingan Implementasi | 5 Hari |

Total estimasi pekerjaan sekitar 65 Hari Kalender.

Catatan: Estimasi di atas disusun secara realistis mengingat sistem ini mencakup 3 (tiga) aplikasi terpisah (KIOSK, Web Display, Aplikasi Loket) yang dikembangkan dan diuji satu per satu, ditambah pembangunan server lokal (self-hosted) sebagai backend, integrasi hardware (thermal printer), serta sinkronisasi real-time antar seluruh device. Durasi ini disusun agar setiap tahap dapat dikerjakan dengan matang tanpa mengorbankan kualitas pengujian.

# 9. PENAWARAN HARGA

| No | Uraian | Harga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplikasi KIOSK (pengambilan tiket + integrasi thermal printer) |  |
| 2 | Aplikasi Loket - Modul Administrator & Operator |  |
| 3 | Web Display TV (antrian real-time, jadwal sholat, audio) |  |
| 4 | Setup server lokal (PocketBase) |  |
| 5 | Analisis, desain sistem, dan testing |  |
| 6 | Instalasi, konfigurasi perangkat, dan training operator |  |
| 7 | Dokumentasi sistem |  |

### Total Penawaran                                       Rp 18.000.000

(Belum termasuk PPN apabila berlaku.)

# 10. GARANSI

Kami memberikan:

- Garansi aplikasi selama 3 bulan.

- Perbaikan bug tanpa biaya selama masa garansi.

- Bantuan teknis utama diberikan melalui remote support (telepon, WhatsApp, email, atau remote access tool), dengan respons maksimal 1x24 jam pada hari kerja.

- Kunjungan langsung ke lokasi (on-site) hanya dilakukan untuk kasus yang tidak dapat diselesaikan secara remote, dengan penjadwalan menyesuaikan kesediaan tim.

- Backup source code sesuai kesepakatan kontrak.

- Pendampingan implementasi.

# 11. KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan skema berikut:

- 30% setelah penandatanganan kontrak.

- 40% setelah aplikasi selesai dikembangkan dan dilakukan uji coba.

- 30% setelah aplikasi diterima dan Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani.

Skema pembayaran dapat disesuaikan dengan mekanisme pengadaan yang berlaku di instansi.

# 12. PENUTUP

Demikian proposal penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami dapat menjadi mitra dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik melalui implementasi aplikasi tiket antrian yang andal, efisien, dan mudah digunakan.

Kami siap memberikan presentasi, demonstrasi sistem, maupun penyesuaian fitur sesuai kebutuhan instansi.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

CV. AT LESTARI